| OBJETIVO | Definir los lineamientos para la formulación, institucionalización, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos sociales de desarrollo, financiados internamente o por cofinanciación externa. |
| --- | --- |

| ALCANCE | Desde la elaboración de la propuesta y/o términos de referencia para proyectos sociales de desarrollo hasta el acta de cierre del Proyecto. |
| --- | --- |

| DEFINICIONES | Proyecto social de desarrollo: Instrumento de carácter disciplinario que se desarrolla alrededor de un campo o sector específico de orden social, tiene como objetivo abordar planificadamente una realidad, para generar bienestar, mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo sostenible en los territorios y/o comunidades vulnerables. |
| --- | --- |

| PROCEDIMIENTO |
| --- |
| Nº | PHVA | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
| 1 | H | Proyectos sociales de desarrollo por: DEMANDA Convocatoria interna: Elaboración, publicación y divulgación de los términos de referencia para la convocatoria institucional de financiación de Proyectos Sociales de Desarrollo. Convocatoria, solicitud externa y/o convenio: Reuniones preliminares para la definición de compromisos y estructuración de la propuesta de Proyecto Social de Desarrollo y articulación con Programas, Facultades, Centros e Institutos para la vinculación de docentes y estudiantes al Proyecto. OFERTA Presentación de propuestas ante grupos de interés de acuerdo con las necesidades identificadas. | Dirección de Extensión y Proyección Social, Unidad de Gestión Social, Facultades y Programas Académicos. | Convocatoria Propuesta externa: Formato convenio |
| 2 | H/V | Socialización, discusión y viabilidad de Proyectos Sociales de Desarrollo en: Grupo de investigación Consejo de facultad Entes cofinanciadores y/o Aliados Estratégicos | Dirección de Extensión y Proyección Social y Unidad de Gestión Social, Docente gestor del proyecto. | Cartas de aval del Grupo de Investigación firmada por el líder del grupo. Carta de aval Consejo de Facultad firmada por el Decano. Carta de intención y/o de interés |
| 3 | H | Remisión por parte de los Decanos de Facultad de los proyectos sociales de desarrollo a la Dirección de Extensión y Proyección Social, con sus respectivos avales y carta de intención de ente cofinanciador. | Decanos de facultad | Formato de inscripción de proyectos sociales de desarrollo PRS-F-5 |
| 4 | V | Verificación de requisitos de Proyectos Sociales de Desarrollo | Vicerrectoría Académica Dirección de Extensión y Proyección Social, Unidad de Gestión Social | Formato de valoración de proyectos sociales de desarrollo PRS-F-25 |
| 5 | H | Evaluación de criterios y selección de proyectos elegibles por parte de la Comisión Central. | Vicerrectoría Académica Decano delegado Dirección de Investigaciones Dirección de Extensión y Proyección Social Investigadores delegados Director Financiero | Carta de aval de la comisión central |
| 6 | H | Presentación al Consejo Académico para la aprobación e institucionalización de Proyectos Sociales de Desarrollo. | Dirección de Extensión y Proyección Social y Unidad de Gestión Social. | Acuerdo de Institucionalización |
| 7 | H | Diligenciamiento de la ruta para la elaboración del convenio y/o contrato. NOTA: Después de la legalización del convenio y/o contrato se solicita el centro de costos a la oficina de presupuesto y se elabora el acta de inicio. | Dirección de Extensión y Proyección Social, Unidad de Gestión Social. | Convenio Acta de inicio |
| 8 | H/V | Ejecución y seguimiento del Proyecto Social de desarrollo. | Dirección de Extensión y Proyección Social- Unidad de Gestión Social, Líder y Colíder del proyecto. | Acta de compromiso docente y estudiante, Plan de trabajo, Informe de avance, Formato lista de asistencia, Evaluación de actividades por parte del facilitador, evaluación de actividades por parte de asistentes, Acta de seguimiento. Autorización para el tratamiento de datos personales (GJU-F-1) |
| 9 | H | Registro del proyecto en el Sistema Institucional de Información de Proyección Social (SINPROS). | Unidad de Gestión Social. | SINPROS |
| 10 | H/V | Elaboración del informe final del Proyecto Social de Desarrollo. | Líder y Colíder del Proyecto Gerente/coordinador proyecto | Informe final proyectos sociales de desarrollo PRS-F-11 |
| 11 | H | Socialización del informe final del Proyecto Social de Desarrollo ante el Grupo de Investigación y el Consejo de Facultad. | Líder y Colíder del Proyecto Gerente/coordinador proyecto | Cartas de aprobación del Grupo de Investigación firmada por el líder y del Consejo de facultad firmada por el Decano |
| 12 | H | Remisión del informe final con sus respectivos soportes y entregables a la Dirección de Extensión y Proyección Social | Decanos de facultad | Informe final proyectos sociales de desarrollo PRS-F-11 |
| 13 | H/V | Cierre del Proyecto en Consejo Académico. | Dirección de Extensión y Proyección Social- Unidad de Gestión Social. | Acuerdo de cierre. Formato de prórroga (cuando aplique) |
| 14 | H | Solicitud de acta de cierre del convenio a contratación | Dirección de Extensión y Proyección Social Unidad de gestión Social | Acta cierre |

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Extensión y Proyección Social | Dirección Aseguramiento de la Calidad Dirección de Planeación | Rectoría | Diciembre de 2015 |

| ITEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- |
| 3. | Según resultados de auditoría de calidad, se recomienda incluir en el registro el acta del consejo de investigación y/o comisión central de Investigación y Proyección Social. |
| 1, 6 | Según resultados de auditoría de calidad, se recomienda relacionar los registros con los nombres correspondientes de acuerdo con los formatos. |
| 1 | Se elimina la actividad número 1. |
| 2 | Pasa a ser la actividad número 1, se modifica redacción en la actividad y se modifican los registros. |
| 3 | Pasa a ser la actividad 2, Se reestructura la actividad y se modifican registros. |
| 3 | Se crea la actividad 3. |
| 4 | Se crea la actividad 4. |
| 5 | Se crea la actividad 5. |
| 4 | Pasa a ser la actividad 6, se modifica redacción y registro. |
| 5 | Pasa a ser la actividad 7 se modifica registro. |
| 6 | Pasa a ser la actividad 8, se agrega un registro. |
| 7 | Pasa a ser la actividad 9, se modifica responsable. |
| 8 | Pasa a ser la actividad 10 y se modifica el registro. |
| 11 | Se crea la actividad 11. |
| 12 | Se crea la actividad 12. |
| 9 | Pasa a ser la actividad 13. |
| 14 | Se crea la actividad 14. |
| 15 | Se crea la actividad 15. |

CONTROL DE CAMBIOS

| Definiciones | Se modifica definición de proyectos sociales de desarrollo de acuerdo con el Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social (2018) |
| --- | --- |
| 1 | Se elimina la nota para la oferta de acuerdo con el Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social (2018) |
| 3 | Se elimina en la actividad la Unidad de Gestión Social. |
| 4 | Se incluye la Vicerrectoría Académica dentro de los responsables y se modifica el registro |
| 5 | Modificación de registro |
| 12 | Se elimina en la actividad la Unidad de Gestión Social y se modifica el registro |
| 15 | Se elimina la actividad 15 |