## 1. Matriz de Riesgos
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Definir y asegurar el cumplimiento de políticas, lineamentos y procedimientos relacionados con la gestión y administración documental en la institución garantizando el flujo y disposición de la información en forma ágil y oportuna.
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Riesgo | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN RIESGO
1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Resistiencia al cambio Duplicidad de información errada en las bases de datos de software Mal uso del software de gestión documental Poca apropiación del sistema | Inadecuado uso del software de gestión documental | El desconocimiento del manejo del sistema y sus herramientas provoca duplicidad de registros y la no optimización de las utilidades del software | Información errada y duplicada Mal diligenciamiento de los formatos Remisión de información a destinos equivocados | Riesgo Operativo | 3 | 20 | 23 | IMPORTANTE | Manuales para el uso del software Lineamientos del sistema de gestión documental en la UCM Acto Administrativo que aprueba e implementa la utilización del software Registro de asesorias y capacitaciones | Fortalecer las capacitaciones personalizadas en el puesto de trabajo Revisión y seguimiento del registro de la información en el sistema (reportes del software) Revisión de perfiles de acceso a los documentos con la coordinación de Sistemas de Información Crear conciencia en los funcionarios de la universidad para que no comparte sus claves de acceso. Realizar talleres con los funcionarios sobre responsabilidad y ética en el manejo de la información Tener mejor control sobre los documentos electrónicos | Coordinadora Centro de Administración de Documentos Unidad de Sistemas de Información Usuarios del sistema | 2016-04-01 | 2025-12-31
2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Fallas del sistema Caída de la red del sistema Desactualización de la tecnología | Perdida momentanea o permanente de la información que esta soportada en el software | Hardware y software obsoletos y no pueden soportar el proceso de gestión documental de la institución Caida de la red (internet) imposibilitando el acceso de los usuarios al aplicativo | Imposibilidad momentanea o permanente de cumplir o consultar las actividades de gestión documental realizadas a través del software | Riesgo de Tecnología | 3 | 20 | 23 | IMPORTANTE | Copia de seguridad en los servidores Reportes del software de gestión documental SAIA | Revisión y actualización constante de software y hardware Políticas de migración de información por obsolecencia tecnológica Realizar planes de conversión y preservación de los documentos, a corto, mediano y largo plazo y según las tablas de retención documental Crear mayor conciencia en las directivas sobre la importancia de la gestión documental y la inversión que esta requiere. Brindar capacitación a los funcionarios del área de gestión documental y tecnología para estar a la vanguardia en procesos de conservación de la información. | Dirección Administrativa Unidad de Sistemas de Información Coordinadora Centro de Administración de Documentos | 2016-04-01 | 2025-12-31
3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Embalaje errado de la correspondencia Asignación de guias que no corresponden al sobre | Retrasos en los tiempos de entrega y traumatismos al interior de los procesos | Equivocación al momento de embalar y asignar guías al despacho | No conformidad con el servicio Tardanza en los tiempos de entrega Traumatismos en los procesos | Riesgo Operativo | 3 | 20 | 21 | IMPORTANTE | No existe | Verificación minusiosa del contenido de los envios con el sobre respectivo Verificación del sobre a despachar con la guía correspondientes | Usuarios Auxiliar de Correspondencia | 01/04/2016 | 2025-12-31
4 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No registrar la información que ingresa a la ventanilla unica de correspondencia No identificación de funciones que reflejen la existencia de un expediente para TRD Inadecuada asignación de tiempos de retención y disposición final de las series documentales en las TRD Inadecuada identificación de expedientes Ubicación de los expedientes en unidades de conservación diferentes a las establecidas en el inventario documental Mezcla de los expedientes prestados a las dependencias con los de transferencia documental Devolución de documentos prestados al centro de administración de documentos en mal estado Información desmembrada sobre pagos y aportes a seguridad social Catastrofe naturales Condiciones ambientales que afectan la estabilidad de los soportes documentales | Perdida de información | Omisión del diligenciamiento de los registros correpondientes Falta de Manuales de funciones Descuido por parte de los funcionarios del centro de administración de documentos al momento de ubicar los expedientes Retrazos en los tiempos de entrega No identificación de series y subseries de la TRD para la correcta identificación de expedientes condiciones ambientales no aptas que afectan los soportes y la información | Reclamos e incosistencias por perdida de información Traumatismos en los procesos Acciones legales en contra de la institución | Riesgo Operativo | 3 | 20 | 22 | IMPORTANTE | Procedimientos documentados de como realizar los procesos Reportes del SAIA desde la Ventanilla Única de Correspondencia Inventarios Tablas de Retención Documental Control de Préstamo de Documentos Optimización de tiempos de entrega de la información solicitada Controles ambientales controlando humedad, luz y temperatura | Registro de toda la correspondencia sin excepción Entrevista con los productores de la información para el levantamiento de TRD Identificación de funciones que reflejen los expedientes de cada área Verificación permanente de la ubicación de los expedientes Control de documentos préstados con fecha límite de entrega Reporte de control de condiciones ambientales logrando los porcentajes indicados | Coordinadora Centro de Administración de Documentos Todas las dependencias de la UCM | 01/04/2016 | 2025-12-31
5 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Demora en la entrega del archivo de gestión Multiples ocupaciones para organización del archivo No cumplimiento de los lineamientos entrablecidos en la norma para el proceso de conformación, clasificación y organización Falta de apropiación frente al proceso de gestión documental | Incumplir con la entrega del archivo de gestión en las fechas establecidas | Archivos de gestión no conformados de acuerdo a las series y subseries establecidas en las Tablas de retención documental | La no consolidación de los expedientes de acuerdo a funciones específicas, desorden y perdida de información por no contar con inventarios Traumatismo al momento de realizar traslados de secretarias o asistentes | Riesgo Operativo | 3 | 20 | 22 | IMPORTANTE | Revisión semestral de los archivos de gestión Inventario documental - Transferencias documentales | Seguimiento continuo al proceso de organización de archivos de gestión | Todas las dependencias de la UCM Centro de Administración de Documentos | 01/04/2016 | 2025-12-31

## 2. Matriz de oportunidades
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Definir y asegurar el cumplimiento de políticas, lineamentos y procedimientos relacionados con la gestión y administración documental en la institución garantizando el flujo y disposición de la información en forma ágil y oportuna.
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | OPORTUNIDAD | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE OPORTUNIDAD | FACTIBILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN OPORTUNIDAD
1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Resistiencia al cambio Duplicidad de información errada en las bases de datos de software Mal uso del software de gestión documental Poca apropiación del sistema | Realizar reinducción capacitaciones y seguimientos personalizados a los colaboradores de la UCM y fortalecer las auditorias al sistema de gestión documental | El desconocimiento del manejo del sistema y sus herramientas provoca duplicidad de registros y la no optimización de las utilidades del software | Apropiación de los usuarios por el buen manejo y clasificación de la información | Operativo | 3 | 3 | 6 | TOLERABLE | Manuales para el uso del software Lineamientos del sistema de gestión documental en la UCM Acto Administrativo que aprueba e implementa la utilización del software Registro de asesorias y capacitaciones PINAR - PGD | Fortalecer las capacitaciones personalizadas en el puesto de trabajo Revisión y seguimiento del registro de la información en el sistema (reportes del software) Revisión de perfiles de acceso a los documentos con la coordinación de Sistemas de Información Crear conciencia en los funcionarios de la universidad para que no comparte sus claves de acceso. Realizar talleres con los funcionarios sobre responsabilidad y ética en el manejo de la información Tener mejor control sobre los documentos electrónicos | Coordinadora Centro de Administración de Documentos Unidad de Sistemas de Información Usuarios del sistema | 2016-04-01 | 2025-12-31
2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Fallas del sistema Caída de la red del sistema Desactualización de la tecnología | Minimizar los riesgos a través de constante seguimiento y auditoría al sistema de gestión documental. Actualización Tecnológica constante para evitar obsolecencia tecnológica que generen riesgos operacionales | Hardware y software obsoletos y no pueden soportar el proceso de gestión documental de la institución Caida de la red (internet) imposibilitando el acceso de los usuarios al aplicativo | Infraestructura Tecnológico moderna que permita que el Sistema de gestión documental opere en optimas condiciones garantizando la seguridad de la información y la aplicación de disposiciones legales y administrativas en todo el tema de gestión documental | Tecnología | 1 | 3 | 4 | ACEPTABLE | Copia de seguridad en los servidores Reportes del software de gestión documental SAIA | Revisión y actualización constante de software y hardware Políticas de migración de información por obsolecencia tecnológica Realizar planes de conversión y preservación de los documentos, a corto, mediano y largo plazo y según las tablas de retención documental Crear mayor conciencia en las directivas sobre la importancia de la gestión documental y la inversión que esta requiere. Brindar capacitación a los funcionarios del área de gestión documental y tecnología para estar a la vanguardia en procesos de conservación de la información. | Dirección Administrativa Unidad de Sistemas de Información Coordinadora Centro de Administración de Documentos | 2016-04-01 | 2025-12-31
3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Embalaje errado de la correspondencia Asignación de guias que no corresponden al sobre | Minimizar el riesgo siendo conciente de lo que se registra en los aplicativos de las empresas de mensajería frente a la información del despacho | Equivocación al momento de embalar y asignar guías al despacho | Usuario satisfecho en recibir completo y a tiempo la mensajería Un funcionario que se apropia de su trabajo para logro de sus objetivos | operativo | 1 | 3 | 4 | ACEPTABLE | No existe | Verificación minusiosa del contenido de los envios con el sobre respectivo Verificación del sobre a despachar con la guía correspondientes | Usuarios Auxiliar de Correspondencia | 01/04/2016 | 2025-12-31
4 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No registrar la información que ingresa a la ventanilla unica de correspondencia No identificación de funciones que reflejen la existencia de un expediente para TRD Inadecuada asignación de tiempos de retención y disposición final de las series documentales en las TRD Inadecuada identificación de expedientes Ubicación de los expedientes en unidades de conservación diferentes a las establecidas en el inventario documental Mezcla de los expedientes prestados a las dependencias con los de transferencia documental Devolución de documentos prestados al centro de administración de documentos en mal estado Información desmembrada sobre pagos y aportes a seguridad social Catastrofe naturales Condiciones ambientales que afectan la estabilidad de los soportes documentales | Trazabilidad de la información desde que ingresa a la UCM hasta su trámite final Identificación de funciones claras y precisas que se reflejen en los instrumentos archivísticos Optimizar respuestas y tiempos de entrega de información Condiciones ambientales optimas de los depositos y la información | Omisión del diligenciamiento de los registros correpondientes Falta de Manuales de funciones Descuido por parte de los funcionarios del centro de administración de documentos al momento de ubicar los expedientes Retrazos en los tiempos de entrega No identificación de series y subseries de la TRD para la correcta identificación de expedientes condiciones ambientales no aptas que afectan los soportes y la información | Usuario satisfecho en recibir respuesta ágil y oportuna Un funcionario que se apropia de su trabajo para logro de sus objetivos Instrumentos archivísticos actualizados y con los soportes requeridos Depósitos en condiciones ambientales adecuadas que permitan la conservación de la información | operativo | 1 | 3 | 4 | MODERADO | Procedimientos documentados de como realizar los procesos Reportes del SAIA desde la Ventanilla Única de Correspondencia Inventarios Tablas de Retención Documental Control de Préstamo de Documentos Optimización de tiempos de entrega de la información solicitada Controles ambientales controlando humedad, luz y temperatura | Registro de toda la correspondencia sin excepción Entrevista con los productores de la información para el levantamiento de TRD Identificación de funciones que reflejen los expedientes de cada área Verificación permanente de la ubicación de los expedientes Control de documentos préstados con fecha límite de entrega Reporte de control de condiciones ambientales logrando los porcentajes indicados | Coordinadora Centro de Administración de Documentos Todas las dependencias de la UCM | 01/04/2016 | 2025-12-31
5 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Demora en la entrega del archivo de gestión Multiples ocupaciones para organización del archivo No cumplimiento de los lineamientos entrablecidos en la norma para el proceso de conformación, clasificación y organización Falta de apropiación frente al proceso de gestión documental | Fomentar una cultura de gestión documental en todos los colaboradores de la Ucm | Archivos de gestión no conformados de acuerdo a las series y subseries establecidas en las Tablas de retención documental | Información clara y precisa Respuestas al instante Usuario satisfecho en recibir respuesta ágil y oportuna Un funcionario que se apropia de su trabajo para logro de sus objetivos Consolidación de expedientes físicos y electrónicos con toda la trazabilidad de la información, dando cumplimiento a lo establecido en el instrumento archivístico | operativo | 1 | 3 | 4 | MODERADO | Revisión semestral de los archivos de gestión Inventario documental - Transferencias documentales | Seguimiento continuo al proceso de organización de archivos de gestión | Todas las dependencias de la UCM Centro de Administración de Documentos | 01/04/2016 | 2025-12-31

## GUIA 1 MATRIZ DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Definir y asegurar el cumplimiento de políticas, lineamentos y procedimientos relacionados con la gestión y administración documental en la institución garantizando el flujo y disposición de la información en forma ágil y oportuna.
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Riesgo | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE RIESGO | PROBABILIDAD/FACTIBILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN RIESGO
[9 empty] | 0 | ACEPTABLE
Identificación de las oportuniddes | [6 empty] | Análisis de la oportunidad |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Oportunidad | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE OPORTUNIDAD | PROBABILIDAD/FACTIBILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN OPORTUNIDAD
[9 empty] | 0 | ACEPTABLE

## GUIA 2 CLASE RIESGO-OPORTUNIDAD
CLASIFICIACIÓN DE LOS RIESGOS/OPORUNIDADES
Durante el proceso de identificación del riesgo/oportunidad se recomienda hacer una clasificación; con el fin de establecer con mayor facilidad el análisis del impacto, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
RIESGO/OPORTUNIDAD ESTRATEGICO | Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad.
RIESGO/OPORTUNIDAD OPERATIVO | Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas o ganancias financieras originadas por fallas o insuficiencias; así como por eficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos previsto o imprevistos. La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica)
RIESGO/OPORTUNIDAD FINANCIERO | Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal)
RIESGOS/OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO | Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad.
RIESGOS/OPORTUNIDAD TECNOLOGIA | Son derivados de fallas o mejoras en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión.
RIESGO/OPORTUNIDAD DE IMAGEN | Es la posibilidad de pérdida/ganacia por mala/buena imagen, prestigio/desprestigio, publicidad negativa/positiva, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida/gananacia de estudiantes, disminución/incremento de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo/oportunidad de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de las partes interesadas, hacia la institución
RIESGO LEGAL/OPORTUNIDAD | Se entiende por riesgo/oportunidad legal la posibilidad de pérdida/gananacia en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones. Las oportunidades legales están relcionadas con la identificación de normatividad legal que favorezca el logro de los objetivos de la organización, estos pueden ser materializados en estímulos, fuentes de financiación de proyectos, exhonearaciones, reconocimientos entre otros.

## GUIA 3PROBABILIDAD-FACTIBILIDAD
Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:
PROBABILIDAD/FACTIBILIDAD DE OCURRENCIA
CLASIFICACIÓN | NIVEL | INTERPRETACION
ALTA | 3 | Es inevitable/muy factible que el riesgo/oportunidad se presente
MEDIA | 2 | Es factible que el riesgo/oportunidad se presente
BAJA | 1 | Es muy poco factible que el riesgo se presente
La probabilidad es la medida de oportunidad de ocurrencia de un evento, cuyo horizonte de tiempo para establecerla es de un año y se consideran como opciones ALTA, MEDIA y BAJA, para efectos de valoración, se califican así: 3-2-1 respectivamente.

## GUIA 5 ZONA DE RIESGO
La matriz de calificación y evaluación de los riesgos, presenta tres filas con la valoración ascendente de la Probabilidad, y tres columnas con la valoración de mayor a menor del Impacto causado por la ocurrencia del riesgo, lo que permite el desplazamiento del riesgo entre las 9 (nueve) diferentes Zonas de Riesgo, que se genera. La ubicación inicial del riesgo en dicha matriz dependerá de la calificación de la Probabilidad y del Impacto que se le asigne al riesgo a evaluar.
| PROBABILIAD | MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACION
|  | 3 | ALTA | 15 | 30 | 60
|  | 2 | MEDIA | 10 | 20 | 40
|  | 1 | BAJA | 5 | 10 | 20
|  |  |  | LEVE | MODERADO | CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO
|  |  |  | 1 | 2 | 3
IMPACTO
El nivel de riesgo se determina, relacionando la posibilidad de ocurrencia (probabilidad/factibilidad) con la consecuencia (impacto).
La matriz presenta, así mismo, un análisis cualitativo para estimar la magnitud de las consecuencias potenciales y de la posibilidad de ocurrencia. Igualmente, un análisis cuantitativo de valores numéricos que contribuye a la calidad en la exactitud referente a la calificación y evaluación de los riesgos/oportunidades.
IMPACTO |  | CRITERIO
CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO |  | La materialización del riesgo/oportunidad en esa actividad afecta en su totalidad el cumplimiento del objetivo del proceso
MODERADO |  | La materialización del riesgo/oportunidad en esa actividad afecta parcial o temporalmente el cumplimiento del objetivo del proceso
LEVE |  | La materialización del riesgo/oportunidad en esa actividad afecta levemente el cumplimiento del objetivo del proceso
La calificación permite, así, establecer el grado de exposición del proceso al riesgo/oportunidad, según sea aceptable, tolerable, moderado, importante o inaceptable/muy significante, para analizar las posibles acciones preventivas, correctivas y de mejora a implementar. Adicionalmente, las acciones quedan enmarcadas dentro de unas opciones de respuesta frente a cada riesgo/oportunidad, las cuales son recomendaciones de orientación estratégica del plan de acción a seguir, en el control efectivo del riesgo/oportunidad dentro de la dependencia.

## GUIA 4 IMPACTO
Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO | CALIFICACIÓN | INTERPRETACION
LEVE | 5 | Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afectaría en grado bajo el objetivo del proceso
MODERADO | 10 | Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afectaría en grado medio el objetivo del proceso
CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO | 20 | Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afectaría en alto grado al el objetivo del proceso
El impacto se cataloga como LEVE, MODERADO o CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO, los valores escogidos para efectos de su valoración son 5, 10, y 20 respectivamente.