## SEM 1
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [20 empty] | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4
[24 empty] | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2
[24 empty] | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1
|  | ACTIVIDADES A REALIZAR: | MANTENIMIENTO SISTEMA DE REDES |  |  | Consiste en la realización de todas las acciones necesarias para la limpieza, cambio y reparación de todas las redes de existen en la Universidad
|  | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO |  |  | Consiste en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y proteger el estado del inmueble, de tal manera que este conserve su estado original con el paso del tiempo aportando las mismas funciones.
|  | EJECUTADO | MANTENIMIENTO AREAS ADYACENTES |  |  | consiste en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y proteger el estado del inmueble en las partes externas de las edificaciones como
ENERO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5
|  |  |  | LUN 2 | MAR 3 | MIE 4 | JUE 5 | VIE 6 | SAB 7 | LUN 9 | MAR 10 | MIE 11 | JUE 12 | VIE 13 | SAB 14 | LUN 16 | MAR 17 | MIE 18 | JUE 19 | VIE 20 | SAB 21 | LUN 23 | LUN 24 | LUN 25 | LUN 26 | LUN 27 | LUN 28 | LUN 30 | MAR 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
+
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 7 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACIÓN Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 8 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
AREAS ADYACENTES | 9 | MANTENIMIENTO ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS CON HIDROLAVADORA | PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ASEO
| 10 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 11 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS ALFAJIAS Y VENTANAS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 12 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 13 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 14 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 15 | MANTENIMIENTO CALENTADORES DE GAS DUCHAS PISCINA | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 16 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 17 | MANTENIMIENTO EQUIIPO CALER HEMOCULTIVOS | BD COMADATO GRATUITO
FEBRERO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 LUN 2: SEMANA 1; SEMANA 2 LUN 9: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 16: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 23: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 30: SEMANA 5
[6 empty] | MIE 1 | JUE 2 | VIE 3 | SAB 4 | LUN 6 | MAR 7 | MIE 8 | JUE 9 | VIE 10 | SAB 11 | LUN 13 | MAR 14 | MIE 15 | JUE 16 | VIE 17 | SAB 18 | LUN 20 | MAR 21 | MIE 22 | JUE 23 | VIE 24 | SAB 25 | LUN 27 | MAR 28
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 7 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 8 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
AREAS ADYACENTES | 9 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 10 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 11 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 12 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 13 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 14 | AUTOCLAVE Material sucio | TECMEDICA (incluido en el general)
| 15 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER EXTRACTOR GRASA/DIGESTOR,DESTILADRO.SCRUBRE, PROTEINAS | TECMEDICA (incluido en el general)
MARZO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 LUN 6: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 13: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 20: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 27: SEMANA 5
[6 empty] | MIE 1 | JUE 2 | VIE 3 | SAB 4 | LUN 6 | MAR 7 | MIE 8 | JUE 9 | VIE 10 | SAB 11 | LUN 13 | MAR 14 | MIE 15 | JUE 16 | VIE 17 | SAB 18 | LUN 20 | MAR 21 | MIE 22 | JUE 23 | VIE 24 | SAB 25 | LUN 27 | MAR 28 | MIE 29 | JUE 30 | VIE 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 7 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 8 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 9 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE A | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 10 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE A | IGNACIO CORREA
| 11 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | CONTRATISTA ANDINA
|  | MANTENIMIENTO VIDEO BEAM DE TODOS LOS BLOQUES, AUDITORIO SANTO DOMINGO Y CASA POSTGRADOS | CONTRATISTA
AREAS ADYACENTES | 12 | MANTENIMIENTO ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS CON HIDROLAVADORA | PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ASEO
| 13 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 14 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS ALFAJIAS Y VENTANAS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 15 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 16 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 17 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 18 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER Centrufuga/incubador DIAMED | DIAMED gratuito
| 19 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER BTS 330 | BIOSYSTEMS
ABRIL
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 LUN 6: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 13: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 20: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 27: SEMANA 5
[9 empty] | SAB 1 | LUN 3 | MAR 4 | MIE 5 | JUE 6 | VIE 7 | SAB 8 | LUN 10 | MAR 11 | MIE 12 | JUE 13 | VIE 14 | SAB 15 | LUN 17 | MAR 18 | MIE 19 | JUE 20 | VIE 21 | SAB 22 | LUN 24 | MAR 25 | MIE 26 | JUE 27 | VIE 28 | SAB 29
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL | [5 empty] | SEMANA 3 JUE 13: SEMANA SANTA
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORESBLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO UPS DE TODA LA UNIVERSIDAD | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 5 | MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS DATA CENTER | CONTRATISTA
| 6 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 7 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 8 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 9 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE B Y BLOQUE C | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 10 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 11 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 12 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE B | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 13 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE B | IGNACIO CORREA
| 14 | FUMIGACION TODOS LOS EDIFICIOS | CONTRATISTA FUMIGAX
AREAS ADYACENTES | 15 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 16 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 17 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 18 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER SIMULADORES Lab. Sim. clinica | DIDACLIBROS (3700.000)
| 19 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 20 | MANTENIMIENTO PINTURA PASAMANOS Y REJAS | JOSE IGNACIO CORREA RAUL RIOS OROZCO
MAYO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 LUN 3: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 10: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 17: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 24: SEMANA 5
|  |  |  | LUN 1 | MAR 2 | MIE 3 | JUE 4 | VIE 5 | SAB 6 | LUN 8 | MAR 9 | MIE 10 | JUE 11 | VIE 12 | SAB 13 | LUN 15 | MAR 16 | MIE 17 | JUE 18 | VIE 19 | SAB 20 | LUN 22 | MAR 23 | MIE 24 | JUE 25 | VIE 26 | SAB 27 | LUN 29 | MAR 30 | MIR 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 7 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 8 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 9 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE C | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 10 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE C | IGNACIO CORREA
AREAS ADYACENTES | 11 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 12 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 13 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 14 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 15 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 16 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER SERVICIO MEDICO | TECMEDICA
0
JUNIO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 LUN 1: SEMANA 1; SEMANA 2 LUN 8: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 15: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 22: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 29: SEMANA 5
[7 empty] | JUE 1 | VIE 2 | SAB 3 | LUN 5 | MAR 6 | MIE 7 | JUE 8 | VIE 9 | SAB 10 | LUN 12 | MAR 13 | MIE 14 | JUE 15 | VIE 16 | SAB 17 | LUN 19 | MAR 20 | MIE 21 | JUE 22 | VIE 23 | SAB 24 | LUN 26 | MAR 27 | MIE 28 | JUE 29 | VIE 30
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIEMIENTO DE REDES GAS | CONTRATISTA
| 5 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 6 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 7 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 8 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE E Y BLOQUE C | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 9 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 10 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 11 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE D | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 12 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE D | IGNACIO CORREA
| 13 | FUMIGACION TODOS LOS EDIFICIOS | CONTRATISTA FUMIGAX
AREAS ADYACENTES | 14 | MANTENIMIENTO ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS CON HIDROLAVADORA | PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ASEO
| 15 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 16 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS ALFAJIAS Y VENTANAS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 17 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 18 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 19 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 20 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 21 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER VITECK | BIOMERIEUX (7.500.000)
|  | Elaboró | Revisó | Aprobó |  | Fecha de vigencia
|  | Direccion Administrativa Coordinacion de Planta Fisica | Direccion de Aseguramiento de la calidad Dirección de Planeación | Rectoría |  | Marzo del 2019
CONTROL DE CAMBIOS
|  | ITEM |  | MODIFICACIÓN
|  | Primera parte del formato / despues del encabezado |  | Se incluye la descripción d elos mantenimientos de sistema de redes, mantenimiento de edifico y mantenimiento areas adyacentes

## SEM 2
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [20 empty] | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4 | Código: GIF - F - 4
[24 empty] | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2 | Versión: 2
[24 empty] | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1
|  | ACTIVIDADES A REALIZAR: | MANTENIMIENTO SITEMA DE REDES
|  | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
|  | EJECUTADO | MANTENIMIENTO AREAS ADYACENTES
JULIO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5
[9 empty] | SAB 1 | LUN 3 | MAR 4 | MIE 5 | JUE 6 | VIE 7 | SAB 8 | LUN 10 | MAR 11 | MIE 12 | JUE 13 | VIE 14 | SAB 15 | LUN 17 | MAR 18 | MIER 19 | JUE 20 | VIE21 | SAB 22 | LUN 30 | MAR 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
+
| 2 | MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REGILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGUSTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 8 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
|  | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE E | IGNACIO CORREA
| 11 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE E | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 9 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
AREAS ADYACENTES | 2 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 4 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 5 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 6 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 7 | MANTENIMIENTO CALENTADORES DE GAS DUCHAS PISCINA | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 8 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
AGOSTO
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 LUN 3: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 10: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 17: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 30: SEMANA 5
[5 empty] | MAR 1 | MIE 2 | JUE 3 | VIE 4 | SAB 5 | LUN 7 | MAR 8 | MIE 9 | JUE 10 | VIE 11 | SAB 12 | LUN 14 | MAR 15 | MIE 16 | JUE 17 | VIE 18 | SAB 19 | LUN 21 | MAR 22 | MIE 23 | JUE 24 | VIE 25 | SAB 26 | LUN 28 | MAR 29 | MAR 30 | MAR 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REGILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 7 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE E Y BLOQUE C | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 8 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 9 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
|  | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE F | IGNACIO CORREA
| 11 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE F | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
AREAS ADYACENTES |  | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
|  | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
|  | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
|  | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
|  | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
|  | MANTENIMIENTO EQUIPO CALER PHARO 300 | MERCK (950.000)
SEPTIEMBRE
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 | SEMANA 2 LUN 7: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 14: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 21: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 28: SEMANA 5
[8 empty] | VIE 1 | SAB 2 | LUN 4 | MAR 5 | MIE 6 | JUE 7 | VIE 8 | SAB 9 | LUN 11 | MAR 12 | MIE 13 | JUE 14 | VIE 15 | SAB 16 | LUN 18 | MAR 19 | MIE 20 | JUE 21 | VIE 22 | SAB 23 | LUN 25 | MAR 26 | MIE 27 | JUE 28 | VIE 29 | SAB 30
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REGILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 5 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 6 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 7 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 8 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 9 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE CAMPUS | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 10 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS CAMPUS | IGNACIO CORREA
| 12 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | CONTRATISTA ANDINA
AREAS ADYACENTES | 13 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 14 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS ALFAJIAS Y VENTANAS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 15 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 16 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 17 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 18 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 19 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CALIBRACION CALER | SPEEDTRONICS
OCTUBRE
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 LUN 4: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 11: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 18: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 25: SEMANA 5
|  |  |  | LUN 2 | MAR 3 | MIE 4 | JUE 5 | VIE 6 | SAB 7 | LUN 9 | MAR 10 | MIE 11 | JUE 12 | VIE 13 | SAB 14 | LUN 16 | MAR 17 | MIE 18 | JUE 19 | VIE 20 | SAB 21 | LUN 23 | MAR 24 | MIE 25 | JUE 26 | VIE 27 | SAB 28 | LUN 30 | MAR 31
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
| 5 | MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS DATA CENTER | CONTRATISTA
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 6 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 7 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 8 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE E Y BLOQUE C | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 9 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 10 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 11 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE A | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 12 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE A | IGNACIO CORREA
| 13 | MANTENIMIENTO VIDEO BEAM DE TODOS LOS BLOQUES, AUDITORIO SANTO DOMINGO Y CASA POSTGRADOS | CONTRATISTA
AREAS ADYACENTES | 14 | MANTENIMIENTO ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS CON HIDROLAVADORA | PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ASEO
| 15 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 16 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 17 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 18 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 19 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 20 | MANTENIMIENTO PINTURA PASAMANOS Y REJAS | JOSE IGNACIO CORREA RAUL RIOS OROZCO
| 21 | MANTENIMIENTO CALER Equipos en general Caler/Inv/Ser. Medico | TECMEDICA
| 22 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER AUTOCLAVE Material sucio | TECMEDICA (incluido en el general)
NOVIEMBRE
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 LUN 2: SEMANA 1; SEMANA 2 LUN 9: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 16: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 23: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 30: SEMANA 5
[6 empty] | MIE 1 | JUE 2 | VIE 3 | SAB 4 | LUN 6 | MAR 7 | MIE 8 | JUE 9 | VIE 10 | SAB 11 | LUN 13 | MAR 14 | MIE 15 | JUE 16 | VIE 17 | SAB 18 | LUN 20 | MAR 21 | MIE 22 | JUE 23 | VIE 24 | SAB 25 | LUN 27 | MAR 28 | MIR 29 | MIR 30
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 4 | MANTENIEMIENTO DE REDES GAS | CONTRATISTA
| 5 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 6 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 7 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 8 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 9 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 10 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE B | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 11 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE B | IGNACIO CORREA
AREAS ADYACENTES | 13 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 14 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 15 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 16 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 17 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 18 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER Humacount, Humaclot, Humastar, huma reader, lavador elisa | VINALAB
| 19 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER MICROSCOPIOS | TECNIOPTICOS
| 20 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER CABINAS(extraccion/flujo/seguridad | OUTSOURSING
| 21 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER SERVICIO MEDICO | TECMEDICA
| 22 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER LAB. SIMULACION CLINICA | TECMEDICA
DICIEMBRE
| No. | DESCRIPCION ITEM | RESPONSABLES | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 LUN 6: SEMANA 2; SEMANA 3 LUN 13: SEMANA 3; SEMANA 4 LUN 20: SEMANA 4; SEMANA 5 LUN 27: SEMANA 5
[8 empty] | VIE 1 | SAB 2 | LUN 4 | MAR 5 | MIE 6 | JUE 7 | VIE 8 | SAB 9 | LUN 11 | MAR 12 | MIE 13 | JUE 14 | VIE 15 | SAB 16 | LUN 18 | MAR 19 | MIE 20 | JUE 21 | VIE 22 | SAB 23 | LUN 25 | MAR 26 | MIE 27 | JUE 28 | VIE 29 | VIE 30
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE REDES | 1 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | CONTRATISTA TECNODISEL
| 2 | MANTENIMEINTO ASCENSORES BLOQUE B, E Y F | CONTRATISTA MITSUBISHI
| 3 | MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y CIRCUITOS ELECTRICOS BLOQUES UNIVERSIDAD CASA POSTGRADOS Y AUDITORIO SANTO DOMINGO | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 5 | MANTENIMIENTO UPS DE TODA LA UNIVERSIDAD | GERMAN ANDRES LOPEZ ANDRES FELIPE ALZATE
| 6 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SIFONES REJILLAS Y CARCAMOS DE TODOS LOS BLOQUES DE LA UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADO | RAUL RIOS OROZCO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 7 | MANTENIMIENTO PINTURA MUROS INTERNOS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA
| 8 | MANTENIEMIENTO CANALES TECHOS UNIVERSIDAD Y CASA POSTGRADOS | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 9 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE E Y BLOQUE C | RAUL RIOS IGNACIO CORREA
| 10 | MANTENIEMIENTO DE TANQUES BLOQUE F RECIRCULACION Y LAVADO | RAUL RIOS IGNACIO CORREA RAMON RIOS WILLIAM ZAPATA CESAR GARCIA ELIECER LOPEZ
| 11 | REVISION Y REPARACION DE VENTANAS | ELIECER LOPEZ RAMON ELIAS RIOS
| 12 | MANTENIEMINTO MOBILIARIO BLOQUE C | RAMON ELIAS RIOS IGNACIO CORREA
| 13 | MANTENIEMINTO CIELO RASOS BLOQUE C | IGNACIO CORREA
| 14 | FUMIGACION TODOS LOS EDIFICIOS | CONTRATISTA FUMIGAX
AREAS ADYACENTES | 16 | PODA DE ZONAS VERDES Y ANTEJARDINES | DIEGO NARVAEZ HERNAN SALAZAR
| 17 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS ALFAJIAS Y VENTANAS | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 18 | MANTENIMIENTO GUADAÑAS JARDINERIA | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 19 | MANTENIMIENTO PECERAS | HERNAN SALAZAR DIEGO NARVAEZ
| 20 | MANTENIEMIENMTO MAQUINAS DEL GIMNASIO | GERMAN LOPEZ CONTRATISTA
| 21 | MANTENIMIENTO CANCHAS CAMPUS DEPORTIVO | CESAR AUGISTO GARCIA WILLIAN ZAPATA PERSONAL DE ASEO
| 22 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER VITECK | BIOMERIEUX
| 23 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CALER ESPECTOFOTOMETRO THERMO/EQUIPO LECHE AGITADORES/CAMARA | OUTSOURSING
|  | Elaboró | Revisó | Aprobó |  | Fecha de vigencia
|  | Direccion Administrativa Coordinacion de Planta Fisica | Direccion de Aseguramiento de la calidad Dirección de Planeación | Rectoría |  | 2016-05-01
CONTROL DE CAMBIOS
|  | ITEM |  | MODIFICACIÓN