## programación
|  |  |  | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA | [29 empty] | Código | [5 empty] | GIF - F - 8
|  |  |  | CRONOGRAMA DE OBRA | [29 empty] | Versión | [5 empty] | 1
[34 empty] | Página: | [5 empty] | 1 de 1
PROYECTO: |  |  |  | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE
|  |  |  | J | V | S | D | L | M | MIER | J | V | S | D | L | M | MIER | J | V | S | D | L | M | MIER | J | V | S | D | L | M | MIER | J | V | S | D | L | M | MIER | J | V | S | D | L | M | MIER | J
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | bar: 14 to 16; 18 to 21
1 | EXCAVACIONES DESAGUES CAMARAS | bar: 14 to 16; 18 to 21
CAMARAS DE INSPECCION | bar: 2 to 7
LOSA CONEXIÓN | bar: 9 to 14
2.1 | MUROS LADRILLO | bar: 15 to 16; 18 to 21
2.2 | MUROS VACIADOS | bar: 19 to 23; 25 to 30; 2 to 7
RAMPA NORTE | bar: 18 to 23; 25 to 30
RAMPA OESTE-SUR ACCESO | bar: 2 to 7; 9 to 14; 17 to 21; 23 to 26
2.3 | MUROS SECOS | bar: 25 to 30; 2 to 7; 9 to 14
RECUBRIMIENTO MACHON FACHADA | bar: 25 to 30; 2 to 7; 9 to 14
2.5 | MUROS METALICOS | bar: 2 to 7; 17 to 21; 23 to 26
3.1 | PAÑETES Y REVESTIMIENTOS | bar: 21 to 23; 25 to 30; 2 to 7
4.1 | ESTRUCTURA. BORDILLOS, VIGUETAS, RIELES | bar: 18 to 23; 25 to 30; 2 to 4
BORDILLO | bar: 25 to 27
5.1 | CUBIERTAS | bar: 14 to 16; 18 to 20
| Elaboró | Revisó |  | 15: Aprobó; 19: Fecha de Vigencia
| Coordinación Mercadeo y Comunicaciones | Dirección de Aseguramiento de la Calidad Líder SIG |  | 15: Consejo de Rectoría; 19: Febrero de 2025
CONTROL DE CAMBIOS
| FECHA | VERSIÓN | ITEM | 14: MODIFICACIÓN
| 2024-06-01 | 1 |  | 14: Creacion del documento
Note on R49: ROBERT: pintura bordillos, carteras. Revestimiento losas