## 1. Matriz de Riesgos
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Planear, consolidar, mantener y conservar toda la infraestructura física de la Universidad Católica de Manizales bajo la normatividad vigente nacional e institucional
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Riesgo | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN RIESGO
1 | Gestion de la infraestructura fisica | • Falta de aprobación de presupuesto | Incumplir con la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura de la Universidad Católica de Manizales | No realizar el mantenimiento de la infraestructura física del campus universitario de la Universidad | • Deterioro de la infraestructura de la Universidad • Atraso en la entrega del plan de mantenimiento • Insatisfacción de los usuarios de la Universidad | Riesgo Operativo | 3 | 10 | 13 | MODERADO | • Realizar el seguimiento de las rutas, órdenes de compra y contratos seguimiento a cotizaciones requeridas Actas de Inicio y terminación de contratos Formato Plan de Trabajo | Aplicar y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de los contratistas. Seguimiento y control de las obras contratadas Informes de Interventoria a los contratos Actualización de planos | Coordinadora Planta Fisica | 2016-01-15 | 2025-12-15
• No aprobación de algunas de las actividades propuestas en el plan de mantenimiento.
• Demora en los procesos administrativos para autorizaciones y compras
• La ausencia de productos en el mercado.
• Aumento de presupuesto por variación en los costos de los productos
• Incumplimiento del contratistas y proveedores.
• Inconsistencia en los recursos recibidos
Note on L6: ====== ID#AAABNiKjxnY TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Tipos de control Controles de Gestión. Son aquellos controles orientados a asegurar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, EJEMPLOS: Indicadores, auditorías, informes, comités, monitoreo de riesgos, seguimientos, entre otros. Controles Operativos. Son aquellos controles enfocados a asegurar la ejecución de las actividades de un proceso, EJEMPLOS: Conciliaciones, Consecutivos, Verificación de firmas, Listas de, chequeo, Registro controlado, Segregación de funciones, Niveles de autorización, Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados, Pólizas, Seguridad física, Contingencias y respaldo, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad. Controles Legales. Son aquellos de los cuales hacen parte la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad. EJEMPLOS: Normograma, marco normativo (cuando aplique) contenido en Manuales, Procedimientos, Planes, Guías, Instructivos, Anexos y Protocolos.
Note on M6: ====== ID#AAABNiKjxoA Estructura de la Acción (2024-05-20 16:36:33) Acción Actividad realizada para llevar a cabo la accion. Objeto sobre el cual recae la acción Puede ser un documento en su totalidad, una característica a controlar producto de una actividad específica que implique inspección, confirmación o comparación; un comité, un informe, entre otros. Elementos adicionales de contexto o descriptivos Complementan el control. Pueden ser referentes a nivel de documentos, normas, entre otros.
Note on C7: ====== ID#AAABNiKjxoM TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Es el motivo o razón por la que se genera un riesgo. Debido a…
Note on D7: ====== ID#AAABNiKjxn4 TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Efecto (positivo o negativo) de la incertidumbre sobre los objetivos. Podría ocurrir…
Note on E7: ====== ID#AAABNiKjxpQ TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. De que se trata
Note on F7: ====== ID#AAABNiKjxoI TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Consecuencia positiva o negativa, de la ocurrencia de un evento. Lo que podría ocasionar…
Note on G7: ====== ID#AAABNiKjxo4 TuSoft (2024-05-20 16:36:33) RIESGO ESTRATEGICO Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad. RIESGO OPERATIVO Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos, La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica) RIESGO FINANCIERO Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal) RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad. RIESGOS DE TECNOLOGIA Son los riesgos derivados de fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión. RIESGO DE IMAGEN Es la posibilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida de estudiantes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía, hacia la institución RIESGO LEGAL Se entiende por riesgo legal la posibilidad de pérdida en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones.
Note on H7: ====== ID#AAABNiKjxoQ TuSoft (2024-05-20 16:36:33) PROBABILIDAD ALTA : 3 Es inevitable que el riesgo se presente MEDIA : 2 Es factible que el riesgo se presente BAJA : 1 Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on I7: ====== ID#AAABNiKjxnc IMPACTO (2024-05-20 16:36:33) LEVE 5 Si el riesgo llegara a presentarse, afectaría en grado bajo al proceso MODERADO 10 Si el riesgo llegara a presentarse, afectaría en grado medio al proceso CATASTROFICO 20 Si el riesgo llegara a presentarse, afectaría en alto grado al proceso

## 2. Matriz de oportunidades
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Planear, consolidar, mantener y conservar toda la infraestructura física de la Universidad Católica de Manizales bajo la normatividad vigente nacional e institucional
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | OPORTUNIDAD | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE OPORTUNIDAD | FACTIBILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN OPORTUNIDAD
1 | Gestion de la infraestructura fisica | • Falta de aprobación de presupuesto | presupuestos aprobados realizacion de todo el plan de mantenimiento preventivo buena gestion administrativa para llevar a cabo contrataciones pagos y legalizaciones. | No realizar el mantenimiento de la infraestructura física del campus universitario de la Universidad | Obras ejecutadas | Operacional | 2 | 2 | 4 | ACEPTABLE | • Realizar el seguimiento de las rutas, órdenes de compra y contratos seguimiento a cotizaciones requeridas Actas de Inicio y terminación de contratos Formato Plan de Trabajo | Aplicar y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de los contratistas. Seguimiento y control de las obras contratadas Informes de Interventoria a los contratos Actualización de planos | Coordinadora Planta Fisica | 2016-01-15 | 2025-12-15
|  | • No aprobación de algunas de las actividades propuestas en el plan de mantenimiento. |  |  | cumpliento del plan mantenimineto anual
|  | • Demora en los procesos administrativos para autorizaciones y compras |  |  | ejecución de contratos según programación
|  | • La ausencia de productos en el mercado. |  |  | eficacia en la entrega de insumos y productos
• Aumento de presupuesto por variación en los costos de los productos
• Incumplimiento del contratistas y proveedores.
• Inconsistencia en los recursos recibidos
Note on L6: ====== ID#AAABNiKjxo8 TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Tipos de control Controles de Gestión. Son aquellos controles orientados a asegurar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, EJEMPLOS: Indicadores, auditorías, informes, comités, monitoreo de riesgos, seguimientos, entre otros. Controles Operativos. Son aquellos controles enfocados a asegurar la ejecución de las actividades de un proceso, EJEMPLOS: Conciliaciones, Consecutivos, Verificación de firmas, Listas de, chequeo, Registro controlado, Segregación de funciones, Niveles de autorización, Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados, Pólizas, Seguridad física, Contingencias y respaldo, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad. Controles Legales. Son aquellos de los cuales hacen parte la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad. EJEMPLOS: Normograma, marco normativo (cuando aplique) contenido en Manuales, Procedimientos, Planes, Guías, Instructivos, Anexos y Protocolos.
Note on M6: ====== ID#AAABNiKjxoE Estructura de la Acción (2024-05-20 16:36:33) Acción Actividad realizada para llevar a cabo la accion. Objeto sobre el cual recae la acción Puede ser un documento en su totalidad, una característica a controlar producto de una actividad específica que implique inspección, confirmación o comparación; un comité, un informe, entre otros. Elementos adicionales de contexto o descriptivos Complementan el control. Pueden ser referentes a nivel de documentos, normas, entre otros.
Note on C7: ====== ID#AAABNiKjxpY TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Es el motivo o razón por la que se genera un riesgo. Debido a…
Note on D7: ====== ID#AAABNiKjxpc TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Evento capaz de poner en peligro el cumplimiento del OBJETIVO DEL PROCESO Podría ocurrir…
Note on E7: ====== ID#AAABNiKjxpg TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta la oportunidad identificada. De que se trata
Note on F7: ====== ID#AAABNiKjxno TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Consecuencia positiva de la ocurrencia de un evento. Lo que podría ocasionar…
Note on G7: ====== ID#AAABNiKjxoY TuSoft (2024-05-20 16:36:33) OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos relacionados con el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y proyectos y la asignación de recursos (Presupuesto), el establecimiento de políticas y formas de interacción con todas las partes interesadas de la institución. OPORTUNIDAD OPERACIONAL Situaciones externas que representan un panorama favorable para el logro de los objetivos institucionales y que están asociados a los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos, la operación comprende las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos misionales y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo. OPORTUNIDAD FINANCIERA Se relacionan con la efectividad en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales y contractuales. OPORUNIDAD TECNOLOGICA Son los que representan una posibilidad de avance y actualización marcada por las tendencias del mercado y el avance científico y tecnológico OPORTUNIDAD DE IMAGEN Es la posibilidad de mejorar la buena imagen y prestigio institucional, respecto a su comportamiento ético y moral representado en acciones concretas de responsabilidad social y ambiental que contribuyen al desarrollo y éxito sostenido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. OPORTUNIDAD LEGAL Las oportunidades se configuran a partir del aprovechamiento de beneficios legales y reglamentarios que favorecen el desarrollo operacional de la institución y le confieren ventajas competitivas para el logro de los objetivos.
Note on H7: ====== ID#AAABNiKjxn0 TuSoft (2024-05-20 16:36:33) FACTIBILIDAD ALTA Es muy factible que el riesgo/oportunidad se presente MEDIA Es factible que la oportunidad se presente BAJA Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on I7: ====== ID#AAABNiKjxpk IMPACTO (2024-05-20 16:36:33) LEVE Si la oportunidad llegara a presentarse, afectaría en grado bajo el objetivo del proceso MODERADO Si la oportunidad llegara a presentarse, afectaría en grado medio el objetivo del proceso SIGNIFICATIVO Si la oportunidad llegara a presentarse, afectaría en alto grado al el objetivo del proceso

## GUIA 1 MATRIZ DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES "UCM"
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  | Generar procesos de Formación humana integral desde practicas pedagogicas la persona desde una visión humanista, científica y cristiana.
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Riesgo | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE RIESGO | PROBABILIDAD/FACTIBILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN RIESGO
[9 empty] | 0 | ACEPTABLE
Identificación de las oportuniddes | [6 empty] | Análisis de la oportunidad |  |  |  | Controles existentes | Acciones de tratamiento | Responsable de la acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Proceso | Causa | Oportunidad | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE OPORTUNIDAD | PROBABILIDAD/FACTIBILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN OPORTUNIDAD
[9 empty] | 0 | ACEPTABLE
Note on L6: ====== ID#AAABNiKjxok TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Tipos de control Controles de Gestión. Son aquellos controles orientados a asegurar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, EJEMPLOS: Indicadores, auditorías, informes, comités, monitoreo de riesgos, seguimientos, entre otros. Controles Operativos. Son aquellos controles enfocados a asegurar la ejecución de las actividades de un proceso, EJEMPLOS: Conciliaciones, Consecutivos, Verificación de firmas, Listas de, chequeo, Registro controlado, Segregación de funciones, Niveles de autorización, Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados, Pólizas, Seguridad física, Contingencias y respaldo, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad. Controles Legales. Son aquellos de los cuales hacen parte la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad. EJEMPLOS: Normograma, marco normativo (cuando aplique) contenido en Manuales, Procedimientos, Planes, Guías, Instructivos, Anexos y Protocolos.
Note on M6: ====== ID#AAABNiKjxnw Estructura de la Acción (2024-05-20 16:36:33) Acción Actividad realizada para llevar a cabo la accion. Objeto sobre el cual recae la acción Puede ser un documento en su totalidad, una característica a controlar producto de una actividad específica que implique inspección, confirmación o comparación; un comité, un informe, entre otros. Elementos adicionales de contexto o descriptivos Complementan el control. Pueden ser referentes a nivel de documentos, normas, entre otros.
Note on C7: ====== ID#AAABNiKjxoo TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Es el motivo o razón por la que se genera un riesgo. Debido a…
Note on D7: ====== ID#AAABNiKjxng TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Efecto (negativo) de la incertidumbre sobre los objetivos. Podría ocurrir…
Note on E7: ====== ID#AAABNiKjxnk TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. De que se trata
Note on F7: ====== ID#AAABNiKjxpU TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Consecuencia positiva o negativa, de la ocurrencia de un evento. Lo que podría ocasionar…
Note on G7: ====== ID#AAABNiKjxos TuSoft (2024-05-20 16:36:33) RIESGO ESTRATEGICO Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad. RIESGO OPERATIVO Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos, La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica) RIESGO FINANCIERO Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal) RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad. RIESGOS DE TECNOLOGIA Son los riesgos derivados de fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión. RIESGO DE IMAGEN Es la posibilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida de estudiantes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía, hacia la institución RIESGO LEGAL Se entiende por riesgo legal la posibilidad de pérdida en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones.
Note on H7: ====== ID#AAABNiKjxow TuSoft (2024-05-20 16:36:33) PROBABILIDAD ALTA : 3 Es inevitable/muy factible que el riesgo se presente MEDIA : 2 Es factible que el riesgo se presente BAJA : 1 Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on I7: ====== ID#AAABNiKjxns IMPACTO (2024-05-20 16:36:33) LEVE 5 Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso MODERADO 10 Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso CATASTROFICO 20 Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso
Note on L10: ====== ID#AAABNiKjxpA TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Tipos de control Controles de Gestión. Son aquellos controles orientados a asegurar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, EJEMPLOS: Indicadores, auditorías, informes, comités, monitoreo de riesgos, seguimientos, entre otros. Controles Operativos. Son aquellos controles enfocados a asegurar la ejecución de las actividades de un proceso, EJEMPLOS: Conciliaciones, Consecutivos, Verificación de firmas, Listas de, chequeo, Registro controlado, Segregación de funciones, Niveles de autorización, Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados, Pólizas, Seguridad física, Contingencias y respaldo, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad. Controles Legales. Son aquellos de los cuales hacen parte la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad. EJEMPLOS: Normograma, marco normativo (cuando aplique) contenido en Manuales, Procedimientos, Planes, Guías, Instructivos, Anexos y Protocolos.
Note on M10: ====== ID#AAABNiKjxoU Estructura de la Acción (2024-05-20 16:36:33) Acción Actividad realizada para llevar a cabo la accion. Objeto sobre el cual recae la acción Puede ser un documento en su totalidad, una característica a controlar producto de una actividad específica que implique inspección, confirmación o comparación; un comité, un informe, entre otros. Elementos adicionales de contexto o descriptivos Complementan el control. Pueden ser referentes a nivel de documentos, normas, entre otros.
Note on C11: ====== ID#AAABNiKjxpM TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Es el motivo o razón por la que se genera un riesgo. Debido a…
Note on D11: ====== ID#AAABNiKjxn8 TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Efecto (positivo) de la incertidumbre sobre los objetivos. Podría ocurrir…
Note on E11: ====== ID#AAABNiKjxpI TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. De que se trata
Note on F11: ====== ID#AAABNiKjxpE TuSoft (2024-05-20 16:36:33) Consecuencia positiva o negativa, de la ocurrencia de un evento. Lo que podría ocasionar…
Note on G11: ====== ID#AAABNiKjxog TuSoft (2024-05-20 16:36:33) OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos relacionados con el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y proyectos y la asignación de recursos (Presupuesto), el establecimiento de políticas y formas de interacción con todas las partes interesadas de la institución. OPORTUNIDAD OPERACIONAL Situaciones externas que representan un panorama favorable para el logro de los objetivos institucionales y que están asociados a los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos, la operación comprende las actividades relacionadas con la ejecución de los procesos misionales y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo. OPORTUNIDAD FINANCIERA Se relacionan con la efectividad en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales y contractuales. OPORUNIDAD TECNOLOGICA Son los que representan una posibilidad de avance y actualización marcada por las tendencias del mercado y el avance científico y tecnológico OPORTUNIDAD DE IMAGEN Es la posibilidad de mejorar la buena imagen y prestigio institucional, respecto a su comportamiento ético y moral representado en acciones concretas de responsabilidad social y ambiental que contribuyen al desarrollo y éxito sostenido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. OPORTUNIDAD LEGAL Las oportunidades se configuran a partir del aprovechamiento de beneficios legales y reglamentarios que favorecen el desarrollo operacional de la institución y le confieren ventajas competitivas para el logro de los objetivos.
Note on H11: ====== ID#AAABNiKjxoc TuSoft (2024-05-20 16:36:33) PROBABILIDAD ALTA : 3 Es inevitable/muy factible que el riesgo se presente MEDIA : 2 Es factible que el riesgo se presente BAJA : 1 Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on I11: ====== ID#AAABNiKjxo0 IMPACTO (2024-05-20 16:36:33) LEVE 5 Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso MODERADO 10 Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso CATASTROFICO 20 Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso

## GUIA 2 CLASE RIESGO-OPORTUNIDAD
CLASIFICIACIÓN DE LOS RIESGOS/OPORUNIDADES
Durante el proceso de identificación del riesgo/oportunidad se recomienda hacer una clasificación; con el fin de establecer con mayor facilidad el análisis del impacto, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
RIESGO/OPORTUNIDAD ESTRATEGICO | Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad.
RIESGO/OPORTUNIDAD OPERATIVO | Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas o ganancias financieras originadas por fallas o insuficiencias; así como por eficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos previsto o imprevistos. La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica)
RIESGO/OPORTUNIDAD FINANCIERO | Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal)
RIESGOS/OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO | Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad.
RIESGOS/OPORTUNIDAD TECNOLOGIA | Son derivados de fallas o mejoras en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión.
RIESGO/OPORTUNIDAD DE IMAGEN | Es la posibilidad de pérdida/ganacia por mala/buena imagen, prestigio/desprestigio, publicidad negativa/positiva, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida/gananacia de estudiantes, disminución/incremento de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo/oportunidad de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de las partes interesadas, hacia la institución
RIESGO LEGAL/OPORTUNIDAD | Se entiende por riesgo/oportunidad legal la posibilidad de pérdida/gananacia en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones. Las oportunidades legales están relcionadas con la identificación de normatividad legal que favorezca el logro de los objetivos de la organización, estos pueden ser materializados en estímulos, fuentes de financiación de proyectos, exhonearaciones, reconocimientos entre otros.

## GUIA 3PROBABILIDAD-FACTIBILIDAD
Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:
PROBABILIDAD/FACTIBILIDAD DE OCURRENCIA
CLASIFICACIÓN | NIVEL | INTERPRETACION
ALTA | 3 | Es inevitable/muy factible que el riesgo/oportunidad se presente
MEDIA | 2 | Es factible que el riesgo/oportunidad se presente
BAJA | 1 | Es muy poco factible que el riesgo se presente
La probabilidad es la medida de oportunidad de ocurrencia de un evento, cuyo horizonte de tiempo para establecerla es de un año y se consideran como opciones ALTA, MEDIA y BAJA, para efectos de valoración, se califican así: 3-2-1 respectivamente.

## GUIA 5 ZONA DE RIESGO
La matriz de calificación y evaluación de los riesgos, presenta tres filas con la valoración ascendente de la Probabilidad, y tres columnas con la valoración de mayor a menor del Impacto causado por la ocurrencia del riesgo, lo que permite el desplazamiento del riesgo entre las 9 (nueve) diferentes Zonas de Riesgo, que se genera. La ubicación inicial del riesgo en dicha matriz dependerá de la calificación de la Probabilidad y del Impacto que se le asigne al riesgo a evaluar.
| PROBABILIAD | MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACION
|  | 3 | ALTA | 15 | 30 | 60
|  | 2 | MEDIA | 10 | 20 | 40
|  | 1 | BAJA | 5 | 10 | 20
|  |  |  | LEVE | MODERADO | CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO
|  |  |  | 1 | 2 | 3
IMPACTO
El nivel de riesgo se determina, relacionando la posibilidad de ocurrencia (probabilidad/factibilidad) con la consecuencia (impacto).
La matriz presenta, así mismo, un análisis cualitativo para estimar la magnitud de las consecuencias potenciales y de la posibilidad de ocurrencia. Igualmente, un análisis cuantitativo de valores numéricos que contribuye a la calidad en la exactitud referente a la calificación y evaluación de los riesgos/oportunidades.
IMPACTO |  | CRITERIO
CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO |  | La materialización del riesgo/oportunidad en esa actividad afecta en su totalidad el cumplimiento del objetivo del proceso
MODERADO |  | La materialización del riesgo/oportunidad en esa actividad afecta parcial o temporalmente el cumplimiento del objetivo del proceso
LEVE |  | La materialización del riesgo/oportunidad en esa actividad afecta levemente el cumplimiento del objetivo del proceso
La calificación permite, así, establecer el grado de exposición del proceso al riesgo/oportunidad, según sea aceptable, tolerable, moderado, importante o inaceptable/muy significante, para analizar las posibles acciones preventivas, correctivas y de mejora a implementar. Adicionalmente, las acciones quedan enmarcadas dentro de unas opciones de respuesta frente a cada riesgo/oportunidad, las cuales son recomendaciones de orientación estratégica del plan de acción a seguir, en el control efectivo del riesgo/oportunidad dentro de la dependencia.

## GUIA 4 IMPACTO
Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPACTO | CALIFICACIÓN | INTERPRETACION
LEVE | 5 | Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afectaría en grado bajo el objetivo del proceso
MODERADO | 10 | Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afectaría en grado medio el objetivo del proceso
CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO | 20 | Si el riesgo/oportunidad llegara a presentarse, afectaría en alto grado al el objetivo del proceso
El impacto se cataloga como LEVE, MODERADO o CATASTROFICO/SIGNIFICATIVO, los valores escogidos para efectos de su valoración son 5, 10, y 20 respectivamente.