| OBJETIVO | Establecer requisitos y lineamientos institucionales fundamentados por las condiciones de calidad exigidas por la ley 1188 de 2008 y reglamentada por el decreto 1295 de 2010 y la guía para la creación y formulación de programas nuevos con el fin de tramitar el registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. |
| --- | --- |

| ALCANCE | Desde la generación de la iniciativa de creación del nuevo programa hasta la notificación de aprobación o negación del registro y el ingreso del plan de estudios al sistema de información académica. |
| --- | --- |

| DEFINICIONES | SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Académica |
| --- | --- |

| PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | PHVA | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
| 1 | H | Conformación del equipo responsable del proyecto | Vicerrectoría Académica Coordinación de proyectos Académicos Decano Dirección del programa | Acta Vicerrectoría Académica |
| 2 | H | Sensibilización en el sistema institucional de aseguramiento de la calidad al equipo responsable del proyecto | Dirección de aseguramiento de la calidad Coordinación de proyectos académicos | Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad |
| 2 | P | Formulación del cronograma para la gestión de propuestas de nuevos programas académicos | Dirección de aseguramiento de la calidad Coordinación de proyectos académicos Equipo responsable del proyecto | Cronograma para gestión de propuestas de nuevos programas académicos |
| 3 | H | Documentación de la iniciativa de creación de nuevo programa y ficha técnica (pre factibilidad) para propuestas académicas. | Equipo responsable del proyecto | Propuesta de creación del nuevo programa y ficha técnica (pre factibilidad) |
| 4 | H | Socialización de la iniciativa documentada del nuevo programa y ficha técnica (pre factibilidad) para propuestas académicas ante el consejo de facultad | Equipo responsable del proyecto Coordinación de proyectos académicos Consejo de Facultad | Acta de Consejo de Facultad |
| 5 | V | Presentación a Vicerrectoría Académica de la iniciativa documentada del nuevo programa, ficha técnica (pre factibilidad) y concepto escrito del consejo de facultad para visto bueno | Equipo responsable del proyecto Coordinación de proyectos académicos Vicerrectoría académica | Propuesta de creación del nuevo programa y ficha técnica (pre factibilidad) con visto bueno de Vicerrectoría Académica |
| 6 | H V | Presentación de la propuesta a Consejo de Rectoría para visto bueno. Si el Consejo de Rectoría no aprueba la propuesta, recomienda las acciones para el fortalecimiento de la misma. | Equipo responsable del proyecto Consejo de Rectoría | Acta de Consejo de Rectoría, propuesta de creación del nuevo programa y ficha técnica (pre factibilidad) |
| 7 | H | Entrega de la ficha técnica (pre factibilidad) para propuestas académicas a la Vicerrectoría Administrativa para estudio de factibilidad | Vicerrectoría académica Coordinación de proyectos académicos | Comunicación interna y ficha técnica (pre factibilidad) |
| 8 | H V | Realización del estudio de factibilidad | Equipo responsable del proyecto Mercadeo, ventas y servicio Dirección Financiera | Estudio de factibilidad |
| 9 | H | Entrega a Vicerrectoría Académica del estudio de factibilidad para socialización en Consejo de Rectoría, quien determina su viabilidad. Si el Consejo de Rectoría no aprueba la propuesta se da por terminado el procedimiento. | Vicerrectoría Académica Coordinación de proyectos académicos Consejo de Rectoría | Acta de Consejo de Rectoría y acto administrativo |
| 10 | H | Asesoría y acompañamiento académico al equipo responsable del proyecto para la formulación de la propuesta académica del programa en el marco de la normatividad vigente. | Coordinación de proyectos académicos | Documento maestro con las condiciones de calidad que establece la normatividad vigente |
| 11 | H | Entrega de la información institucional sobre condiciones de calidad. | Dirección de Planeación Dirección de aseguramiento de la calidad | Boletines Estadísticos |
| 12 | H | Construcción de los estudios de viabilidad financiera y factibilidad económica de la propuesta. Los estudios deben desagregar los montos y fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el cumplimiento de las condiciones de calidad propuestas y la proyección de ingresos y egresos que cubra por lo menos una cohorte. | Dirección Financiera | Estudio de viabilidad |
| 13 | V | Revisión y ajustes al documento maestro | Coordinación de proyectos académicos Equipo responsable del proyecto | Documento maestro Comunicación interna |
| 14 | V | Socialización del plan de estudios a la comisión central del currículo | Equipo responsable del proyecto Comisión central del currículo Coordinación de proyectos académicos | Acta Comisión de Currículo |
| 15 | H | Presentación de la propuesta académica del nuevo programa a Consejo Académico para su aprobación | Consejo Académico Equipo responsable del proyecto Coordinación de proyectos | Acuerdo de aprobación del plan de estudios |
| 16 | H | Radicación de la propuesta del nuevo programa académico a través del sistema SACES | Líder de la propuesta Coordinación de proyectos académicos | Sistema SACES |
| 17 | H | Pago de la radicación del programa en el Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Aseguramiento de la calidad Contadora | Consignación Electrónica |
| 18 | V | Seguimiento al proceso en SACES | Coordinación de proyectos académicos | Sistema SACES |
| 19 | H | Tramite aprobación institucional de pares | Dirección de Aseguramiento de la calidad Coordinación de proyectos académicos Vicerrectoría Académica | Hoja de vida de pares académicos |
| 20 | H | Coordinación de la visita de pares | Dirección de Aseguramiento de la calidad Coordinación de proyectos académicos | Agenda Registros de asistencia Acta de finalización de visita de pares |
| 21 | V | Evaluación de los pares | Dirección de Aseguramiento de la calidad Coordinación de proyectos académicos Líder de la propuesta | Sistema SACES |
| 22 | V | Seguimiento al proceso en SACES | Coordinación de proyectos académicos | Sistema SACES |
| 23 | H | Notificación a rectoría, vicerrectoría académica sobre la resolución de aprobación de registro calificado o solicitud de información complementaria (auto) | Equipo responsable del proyecto Coordinación de proyectos académicos | Resolución o Auto del MEN |
| 24 | V | En caso de autos, elaboración de documentos para dar respuesta a requerimientos de información complementaria al MEN. | Equipo responsable del proyecto Coordinación de proyectos académicos | Sistema SACES Documento de respuesta al auto |
| 25 | V | Seguimiento al proceso en SACES | Coordinación de proyectos académicos | Sistema SACES |
| 26 | H | Decisión del MEN sobre la solicitud de registro calificado: | Ministerio de Educación Nacional | Resolución del MEN |
|  |  | Cuando el MEN niega el registro calificado se procede a preparar el recurso de reposición | Vicerrectoría Académica Coordinación de proyectos académicos Decanatura Asesor Jurídico Líder de la propuesta | Recurso de reposición |
|  |  | Radicación del recurso de reposición en el Ministerio de Educación Nacional | Rector Persona delegada a través de poder notarial | Recurso de reposición radicado ante el MEN |
| 27 | H | Decisión del MEN sobre la solicitud de registro calificado: Aprobación del registro calificado | Coordinación de proyectos académicos | Comunicación interna Resolución del MEN |
| 28 | H | Ingresar el plan de estudios del programa en el sistema de información académica | Coordinación de proyectos académicos Registro académico Dirección de Docencia y Formación | SIGA |

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación de proyectos académicos Dirección de Aseguramiento de la Calidad | Vicerrectoría Académica Rectoría | Rectoría | Febrero de 2017 |

CONTROL DE CAMBIOS

| ITEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- |

Decreto 1295 20 de abril del 2010 Ministerio de Educación Nacional