## MATRIZ DE RIESGOS
|  | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [9 empty] | Código | GCO-F-6
[12 empty] | Versión | 1
[12 empty] | Página | 1 de 1
OBJETIVO DEL PROCESO |  | Administrar, Fortalecer, actualizar y mantener los sistemas de información y la plataforma tecnologica de la universidad
Identificación del Riesgo | [5 empty] | Análisis del riesgo |  |  |  | Controles Existentes | Acciones de Tratamiento | Responsable de la Acción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
N° | Causa | Riesgo | Descripción | EFECTO (Consecuencias Pósibles) | CLASE DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL | EVALUACIÓN RIESGO
1 | Falta de recursos Desconocimiento por las implicaciones futuras Ausencia de política de actualización de infraestructura | Infraestructura Tecnologica obsoleta | Infraestructura que no soporte la demanda actual tanto del software como de las necesidades de procesamiento o almacenamiento Imposibilidad de la institucion de estar renovando su Infraestructura Tecnologica | Demora en procesos Incapacidad de responder al requerimiento de manera adecuada a nivel tecnologico Insatisfacción de usuarios Incremento solicitudes de soporte | Riesgo de Tecnologia | 3 | 20 | 60 | INACEPTABLE | Informes de renovacion de leasing | Definir el plan estrategico del sistema de informacion alineado al plan de desarrollo institucional Elaborar, aprobar y socializar la Política Institucional de actualización de infraestructura | Directora de Planeación Vicerrectora Administrativa y Financiera Coordinadora de Unidad de Sistemas | Octubre de 2016 | Diciembre de 2017
2 | 1.Suministro y/o levantamiento inadecuado de la información de requerimiento y/o necesidades del software 2. Desconocimiento de necesidades optimas 3. Se toman decisiones en la compra de infraestructura tecnologica sin tener en cuenta el concepto tecnico de la unidad de sistemas 4. El criterio para la toma de decision se basa principalmente en los costos sin tomar en cuenta las consecuencias que esto pueda causar | Inadecuada adquisición de software y hardware | Adquirir software, hardware o dispositivos que no cumpla los requerimientos y las necesidades de la Universidad | Pérdidas económicas, Inestabilidad de los procesos Pérdida de imagen institucional Problemas de mayor envergadura a mediano y largo plazo | Riesgo de Tecnología | 3 | 20 | 60 | INACEPTABLE | Procedimiento gestión de activos y configuraciones | Crear Lineamientos, politicas claras frente las adquisiciones tecnologicas Hacer parte activa y permanente del comité de compra con respecto a la aquisición de infraestructura tecnologica Socializar politicas y lineamientos establecidos | Coordinadora Unidad de Sistemas y Lideres de procesos Director financiero Director Administrativo Rectora | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
3 | 1.Por causa natural o por intensión premeditada 2. Falta de controles de seguridad para el acceso a la información. 3. Acceso no autorizado tanto físico como lógico. 4. Fallas en los controles de seguridad de la red 5. Falta de copias de seguridad o fallas en la recuperación de las copias 6.Fallo en los medios de almacenamiento 7. Falta de planes de contingencia 8. Hardware y software inapropiado que inestebilizan el correcto funcinamiento de las aplicaciones | Vulnerabilidad en los sistemas de información | Posibilidad de perdida y/o alteración de l información contenida en los sistemas de información institucionales por causas naturales o premeditadas | 1. Pérdida de información valiosa para la institución. 2. Reprocesos de la información 3. Pérdidas económicas. 4. Sanciones penales, disciplinarias y fiscales. 5. Interrupción en la prestación del servicio. 6. Fuga de información | Riesgo de Tecnologia | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Documento copias de seguridad. Plan de contingencia. Políticas de acceso a sgbd. Políticas de acceso a servidores. Manual para la creación de usuarios y perfiles de acceso. | Elaborar, aprobar y socializar la Política Institucional de seguridad de la información. Contar con la asesoría de un par externo con experticia en el tema que apoye la revisión e la política de seguridad. | Unidad de Sistemas de Información. Consejo de Rectoría. Par Externo. Comunicación Organizacional. | Diciembre de 2016 | Junio de 2017
4 | 1.Bajo nivel de seguridad de acceso a la información 2. Mal uso de las claves de acceso 3.Falta de etica en el manejo de la información 4. Préstamo de los equipos a personas externas. 5. Falta de políticas de seguridad de la información | Uso inadecuado de la información | Posibilidad de acceder a la información y realizar un uso indebido de esta, através de la manipulación o divulgación de la misma | Fuga de Información Pérdida de imagen institucional Manipulación indebida de la información Pérdidas económicas Sanciones penales, disciplinarias y fiscales | Riesgo de Tecnologia | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Usuarios y perfiles definidos en cada sistema de información | Elaborar, aprobar y socializar la Política Institucional de seguridad de la información. Llevar a cabo una revisión y depuración de los permisos de acceso de los sistemas de información existente. Elaborar campañas de conscientización acerca del uso de las claves de acceso y uso de la información. | Unidad de Sistemas de Información. Consejo de Rectoría. Comunicación Organizacional. | Diciembre de 2016 | Junio de 2017
5 | Incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio. Inadecuada elección del proveedor. Falta de recursos económicos. Ausencia y vencimiento de pólizas de cumplimiento. Falta de control y seguimiento al objeto del contrato. Cambio en la provisión de los servicios. Cambios que no obedecen al servicio contratado. Dependencia de los tiempos de respuesta por parte del proveedor | Externalización de servicios | Contratación de servicios con proveedores externos | Pérdidas económicas, Inestabilidad de los procesos Sanciones penales, disciplinarias y fiscales Pérdida de imagen institucional Problemas de mayor envergadura a mediano y largo plazo | Riesgo de tecnologia y Riesgo Operativo | 2 | 20 | 40 | IMPORTANTE | Contratos. Pólizas. Actas de seguimiento. Procedimiento de contratación | Establecer niveles de servicios. Seguimiento riguroso al cumplimiento del contrato. Ser parte activa del proceso de selección del proveedor. | Unidad de Sistemas. Contratación. Vicerrectoria Administrativa y Financiera. Asesor Jurídico. Proveedor | 2016-05-01 | 2016-12-31
| Elaboró |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó |  |  | Fecha de Vigencia
| Nubia Ramirez Valencia Directora Control Interno |  |  | Cristian Camilo Gutierrez Restrepo Director Aseguramiento de la Calidad | [5 empty] | Rectora |  |  | Marzo 2016
CONTROL DE CAMBIOS
| ITEM |  |  |  |  | MODIFICACIÓN
Note on L8: Tipos de control Controles de Gestión. Son aquellos controles orientados a asegurar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, EJEMPLOS: Indicadores, auditorías, informes, comités, monitoreo de riesgos, seguimientos, entre otros. Controles Operativos. Son aquellos controles enfocados a asegurar la ejecución de las actividades de un proceso, EJEMPLOS: Conciliaciones, Consecutivos, Verificación de firmas, Listas de, chequeo, Registro controlado, Segregación de funciones, Niveles de autorización, Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados, Pólizas, Seguridad física, Contingencias y respaldo, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad. Controles Legales. Son aquellos de los cuales hacen parte la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad. EJEMPLOS: Normograma, marco normativo (cuando aplique) contenido en Manuales, Procedimientos, Planes, Guías, Instructivos, Anexos y Protocolos.
Note on M8: Estructura de la Acción: Acción Actividad realizada para llevar a cabo la accion. Objeto sobre el cual recae la acción Puede ser un documento en su totalidad, una característica a controlar producto de una actividad específica que implique inspección, confirmación o comparación; un comité, un informe, entre otros. Elementos adicionales de contexto o descriptivos Complementan el control. Pueden ser referentes a nivel de documentos, normas, entre otros.
Note on C9: Es el motivo o razón por la que se genera un riesgo. Debido a…
Note on D9: Evento capaz de poner en peligro el cumplimiento del OBJETIVO DEL PROCESO Podría ocurrir…
Note on E9: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. De que se trata
Note on F9: Consecuencia positiva o negativa, de la ocurrencia de un evento. Lo que podría ocasionar…
Note on G9: RIESGO ESTRATEGICO Está asociado con los procesos que orientan y direccionan la Institución. Se enfoca hacia los asuntos globales relacionados con la Misión, el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, los fundamentos Éticos, la definición de Políticas y Estrategias, el diseño y conceptualización de la organización, la formulación de planes, programas y asignación de recursos y el establecimiento de Políticas y formas de interacción con todos los actores internos y externos ligados a la Universidad. RIESGO OPERATIVO Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de los procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos, La Operación comprende las actividades relacionados con la ejecución de los Procesos Misionales (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el funcionamiento de los Procesos de Apoyo técnico-administrativo de la institución (Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Mercadeo, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Educativos, Gestión de Infraestructura Física, Gestión de Egresados, Gestión de Infraestructura Tecnológica) RIESGO FINANCIERO Se relacionan con la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos de la Universidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la universidad. (Riesgo Contable, Riesgo Presupuestal) RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Se asocian con la capacidad de la Universidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética y en general con su compromiso ante la comunidad. RIESGOS DE TECNOLOGIA Son los riesgos derivados de fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, de errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para alinear la TI con los objetivos de la institución, fallas e interrupción en los sistemas, recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes establecidos. Es decir se asocian con la capacidad de la Universidad, para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras que soporte el cumplimiento de la misión. RIESGO DE IMAGEN Es la posibilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la misma y sus servicios, que produzca pérdida de estudiantes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Es decir el riesgo de imagen, está relacionado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía, hacia la institución RIESGO LEGAL Se entiende por riesgo legal la posibilidad de pérdida en que incurre una institución al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños como resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los contratos y transacciones como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la formalización o ejecución de contratos u operaciones.
Note on H9: PROBABILIDAD ALTA : 3 Es inevitable que el riesgo se presente MEDIA : 2 Es factible que el riesgo se presente BAJA : 1 Es muy poco factible que el riesgo se presente
Note on I9: IMPACTO: LEVE 5 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso MODERADO 10 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso CATASTROFICO 20 Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso